# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 4 апреля 2016 г.			      с. Подгорное		                                     № 105

В целях оперативного выполнения работ, связанных с предупреждением и ликвидацией лесных пожаров на территории населенных пунктов Подгорнского сельского поселения, снижением экономического ущерба и предотвращением других чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период 2016 года

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Считать пожароопасным на территории населенных пунктов Подгорнского сельского поселения период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах.

2.  Оперативное руководство, координацию действий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории населенных пунктов Подгорнского сельского поселения возложить на комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) Подгорнского сельского поселения.

3.    Утвердить план по защите населенных пунктов Подгорнского сельского поселения от лесных пожаров, в том числе природных, согласно приложению 1.

4.   Утвердить  состав  сил  и  средств,  привлекаемых  к тушению лесных пожаров на территории населенных пунктов Подгорнского сельского поселения, согласно приложению 2.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Подгорнское сельское поселение в сети Интернет.

6.    Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

7.    Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подгорнского сельского поселения			В.И. Будаев

Приложение 1

к постановлению администрации

Подгорнского сельского поселения

от 04.04.2016 № 105

### План

### по защите населенных пунктов

### Подгорнского сельского поселения от лесных пожаров, в том числе природных

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные лица за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить план мобилизации сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров на территории населенных пунктов поселения | До 15 апреля | Председатель КЧС и ПБ сельского поселения |
| 2. | Произвести очистку территорий населенных пунктов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | С 25 апреля | Администраторы Подгорнского сельского поселения |
| 3. | Подготовить и проверить работу звуковых систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях | До 15 апреля | Заместитель Главы поселения, администраторы Подгорнского сельского поселения |
| 4. | Произвести проверку работоспособности и необходимый ремонт пожарных гидрантов на системе централизованного водоснабжения населенных пунктов поселения, указателей расположения пожарных гидрантов | До 15 апреля | Руководитель МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ», |
| 5. | Производить проверки работоспособности и необходимый ремонт наружного освещения в темное время суток на территории населенных пунктов | Постоянно на протяжении пожароопасного сезона | Заместитель Главы Подгорнского сельского поселения |
| 6. | Произвести проверку первичных средств пожаротушения (ранцевые огнетушители, мотопомпы, топоры, лопаты и т.п.) используемых при тушении пожаров | До 15 апреля | Заместитель Главы Подгорнского сельского поселения |
| 7. | Произвести опашку участков населенных пунктов поселения, непосредственно примыкающих к лесным массивам | С 25 апреля до начала пожароопасного сезона | Заместитель Главы Подгорнского сельского поселения |
| 8. | Проводить разъяснительную работу среди населения, в средствах массовой информации о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах | Постоянно на протяжении пожароопасного сезона | Председатель КЧС и ПБ сельского поселения, администраторы поселения |
| 9. | Оказывать помощь лесной охране в ликвидации пожаров, возникающих в лесных участках на территории населенных пунктов | Постоянно на протяжении пожароопасного сезона | Сотрудники администрации Подгорнского сельского поселения |
| 10. | Согласно определенному ГУ МЧС Росси по Томской области порядку, передавать информацию о ходе выполнения мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации | Постоянно на протяжении пожароопасного сезона | Заместитель Главы Подгорнского сельского поселения, администраторы поселения |
| 11. | Организовать информирование населения о возможных последствиях от лесных пожаров в случае осложнения пожарной обстановки на территории Томской области | При осложнении обстановки | Заместитель Главы Подгорнского сельского поселения, администраторы поселения |

### Приложение 2

к постановлению  администрации

Подгорнского сельского поселения

от 04.04.2016 № 105

# Состав

сил и средств, привлекаемых к тушению лесных пожаров

на территории населенных пунктов Подгорнского сельского поселения

| Наименование формирования | Кол-во команд/ людей | Легковой автомобиль | Мотопомпа/ бензопила | РЛО, к-т | Ведро, шт | Лопата/ топор | Аптечка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сотрудники администрации Подгорнского сельского поселения | 1/6 | 1 | 1/1 | 5 | 1 | 1/1 | 1 |

# Text boxes

О мерах по защите населенных пунктов Подгорнского сельского поселения

от лесных пожаров