# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 05.05.2023      			       с. Подгорное			                           № 94а

# О подготовке проекта изменений в генеральный план, правила землепользования и

# застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»

# Руководствуясь статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Приступить к подготовке проекта изменений в генеральный план, землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение».

# 2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» согласно приложению к настоящему постановлению.

# 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании «Официальные ведомости Подгорнского сельского поселения», разместить на официальном сайте Администрации Подгорнского сельского поселения.

# 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

# 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава Подгорнского сельского поселения          	                              С.С. Пантюхин

Приложение

к постановлению Администрации Подгорнского

сельского поселения от 05.05.2023 № 94а

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в
генеральный план, правила землепользования и застройки муниципального
образования «Подгорнское сельское поселение»

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) Опубликование постановления «О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»; 2) Опубликование постановления «О подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Подгорнское сельское поселение». | Администрация Подгорнского сельского поселения | не позднее, чем по истечении трех дней с даты подписания постановления |
| 2 | 1) Разработка проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»; 2) Разработка проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Подгорнское сельское поселение». | Исполнитель по контракту | 1) до 01.06.2023 2) до 01.07.2023 |
| 3 | 1) Размещение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» в ФГИС ТП; 2) Размещение изменений в генеральный план муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» в ФГИС ТП. | Администрация Подгорнского сельского поселения | 1) до 01.06.2023 2) до 01.07.2023 |
| 4 | 1) Проведение публичных слушаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»; 2) Проведение публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план муниципального образования муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» | Администрация Подгорнского сельского поселения | 1) до 01.07.2023 2) до 01.08.2023 |
| 5 | 1) Согласование проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»; 2) Согласование проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»; | Администрация Подгорнского сельского поселения | 1) до 01.07.2023 2) до 01.08.2023 |
| 6 | 1) Доработка проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний; 2) Доработка проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органами, а также по результатам публичных слушаний. | Исполнитель по контракту | 1) до 01.07.2023 2) до 01.08.2023 |
| 7 | 1) Утверждение проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»; 2) Утверждение проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Подгорнское сельское поселение». | Совет Подгорнского сельского поселения | 1) до 01.07.2023 2) до 01.08.2023 |
| 8 | 1) Опубликование утвержденного проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»; 2) Опубликование утвержденного проекта изменений в генеральный план муниципального образования «Подгорнское сельское поселение». | Администрация Подгорнского сельского поселения | В течение десяти дней со дня утверждения проекта изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» |